## 총괄일정
일정별 작업 flow
| 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06
심나래 | font후보 서치 및 선정 추천게임 취합하여 반영 | 컬러후보 리스트 만들기 | 홈페이지 컬러리스트 선정 icon, button 후보 서치 css, js 수정내용 취합 및 검수 | 로고 제작 회원가입 및 로그인 기능 구현 | 아이콘 선정 회원가입 및 로그인 기능 구현 | 상세내역 데이터 연결 진행현황 확인 및 취합 검수 | 스토리보드 최종정리 와이어프레임 요구사항정의서 발표ppt 완료 및 제출 | 발표ppt 확인 발표대본
김선호 |  | 장르별 이미지 사이즈 통일 정사각형 크기 통일 | steam 코드 online에 적용 | css, js 수정내용 취합 및 검수 |  | 상세내역 데이터 연결 상세페이지 css작업 | 최종 정리 요구사항정의서 완료 및 제출 | 발표ppt 확인 발표대본
김영진 | 장르별 리스트 작업 이미지 사이즈 통일 |  |  | 데이터 json화 작업 | 데이터 json화 작업 | 와이어프레임 | 와이어프레임 완료 및 제출 | 발표ppt 확인 발표대본
박태민 | 비밀번호 변경 창 전환 회원 탈퇴 창으로 전환 |  |  | 헤더에 로그인 유지 기능 | 전체 파일 취합 정리 | 전체 파일 취합정리 | 최종 정리 요구사항정의서 완료 및 제출 | 발표ppt 확인 발표대본
김은진 | 1. 회원가입창 - 부합/일치여부 위치조정 css - 필수항목 ( * ) 추가 html - 좋아하는게임 (선택 사항) html - 비번 확인~일치 줄간격 조정 css 2. 로그인창 - 비밀번호 placeholder 색상 회색 css - 로그인 버튼 + 회원가입 버튼 수정 css - subscripbe share 빼기 html 3. 아이디/비번찾기창 비밀번호찾기 - 홈버튼 삭제, 로그인하러 가기 버튼 html - 이메일발송버튼 문구: 입력하신 이메일 주소로 비밀번호 초기화 URL이 발송 팝업 - 아이디찾기 성공, 실패시 각각 alert | 1. 화면 3개 공통 button margin 변경 input margin 변경 2. 회원가입창 문구 위치 조정 필수입력 항목에 '*' 추가 필수 입력 항목란 입력 가능 문자 테스트 회원가입 register.html 전환 연결 3. 로그인 누르면 login.html 전환 연결 4. index.html에 나의 추천게임 찾아 조장에게 전달 | 1. 화면 3개 공통 - 메뉴이름 아래 홈 작은 글씨 삭제 - style.css 파일에 폰트 적용 - 모달 회원가입, 로그인창, ID찾기창 적용 - 태그 class를 contact-form 을 register-form 으로 변경 - style.css 를 register용으로 분리 - 전체 테마 색깔을 대체 색깔로 변경 | 1. 로그인창> 로그인 버튼 > 로그인성공> 확인 클릭하면? index.html으로 넘어가도록 구현 2. 회원가입창 > 계정생성하기 submit > 회원가입성공> 확인 클릭하면 login.html 로 넘어가도록 구현 | 1. 회원가입 창 - setItem으로 local storage에 데이터 저장 - 회원가입 후 login.html로 전환/ ID 찾기, 비번 찾기 하면 login.html로 전환 2. 로그인 창 - get item으로 저장된 데이터와 id/pw 매칭되면 로그인 되고 아니면 불가 3. 마이페이지-탈퇴창 - 탈퇴 누르면 remove item으로 탈퇴 - submit 모달 -> alert로 변경 (누른 후 화면전환 해야해서 다시 변경) | 수정내용 취합 와이어프레임 | 와이어프레임 PPT 자료 취합 요구사항정의서 완료 및 제출 | 발표ppt 확인 발표대본
오승헌 | 게임 상세 기본폼 완료 배치조정 시작 | 각각의 레이어 배치 조정 | 온라인 장르별 리스트 게임상세 데이터 수집 레이어 배치조정 및 댓글 창 추가 |  |  |  | 완료 및 제출 | 발표ppt 확인 발표대본

## 작업목록
작업 목록
작업명 | 파일명 | HTML | JS | CSS | 작업자
메인 | index.html | ○ | ○ | ○ | 심나래
게임 디테일 데이터 연결 | oFps.html, online_info\fps_info, oFps_connection oRpg.html, online_info\rpg_info, oRpg_connection oAos.html, online_info\aos_info, oAos_connection oAction.html, online_info\action_info, oAction_connection oSports.html, online_info\sports_info, oSports_connection sFps.html, steam_info\fps_info, sFps_connection sRpg.html, steam_info\rpg_info, sRpg_connection sAos.html, steam_info\aos_info, sAos_connection sAction.html, steam_info\action_info, sAction_connection sSports.html, steam_info\sports_info, sSports_connection | ○ | ○ |  | 심나래 김선호
게임 디테일 css작업 | detail.css |  |  | ○ | 김선호
로그인 기능 구현 | modal.js |  | ○ |  | 심나래 김은진
회원가입 기능 구현 | modal.js |  | ○ |  | 심나래 김은진
steam 장르별 게임 목록 페이지 > 최종삭제 | steam-genre.html | ○ | ○ | ○ | 김선호
online 장르별 게임 목록 페이지 > 최종삭제 | online-genre.html | ○ | ○ | ○ | 김선호
게임 상세자료 json형식으로 생성 및 수정 | online_info\fps_info ~ steam_info\sports_info |  | ○ |  | 김선호 김영진
게임 상세목록(online) 페이지 > 최종삭제 | games_online.html | ○ | ○ | ○ | 김영진
게임 상세목록(steam)페이지> 최종삭제 | games_steam.html | ○ | ○ | ○ | 김영진
게임 상세목록 페이지 | games_detail.html | ○ | ○ | ○ | 김영진
게임 상세목록 section연결 js생성 | location.js |  | ○ |  | 김영진

## 기능목록
기능 목록
HTML | 분류 | 요구사항 | 사용된 기능 | 연결JS
index.html | 슬라이드 | 일정시간 경과 시 자동 전환 | autoplay | main.js
|  | 슬라이드 추가에 따라 자동으로 번호매겨 dot생성 | dot.each
|  | 슬라이드 앞으로 뒤로 버튼 생성 | nav: true
register.html | 버튼 | 버튼 클릭 시 모달창 생성 | openModal | modal.js
| 비밀번호 | 유효성 검사 | isValidLowercase = (변수) => { return 변수.search(/[조건]/) >= 0;
|  | 비밀번호 확인 | checkPasswordMatch = () => { if() {} else {}}
| 가입완료 | 회원가입 완료 후 메인페이지 이동 | function createAcc()
| 회원가입 | LocalStorage에 저장 | localStorage.setItem() | register.html <script>
login.html | 로그인 | LocalStorage에 저장 된 값 불러와서 입력값과 일치하는지 확인 후 로그인 | localStorage.getItem() if-else | login.html <script>
sAction.html | 데이터 출력 | 스팀의 액션 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | sAction_connection.js action.js
sAos.html | 데이터 출력 | 스팀의 AOS 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | sAos_connection.js aos.js
sFps.html | 데이터 출력 | 스팀의 FPS 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | sFps_connection.js fps.js
sRpg.html | 데이터 출력 | 스팀의 RPG 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | sRpg_connection.js rpg.js
sSports.html | 데이터 출력 | 스팀의 스포츠 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | sSports_connection.js sport.js
oAction.html | 데이터 출력 | 온라인의 액션 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | oAction_connection.js action.js
oAos.html | 데이터 출력 | 온라인의 AOS 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | oAos_connection.js aos.js
oFps.html | 데이터 출력 | 온라인의 FPS 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | oFps_connection.js fps.js
oRpg.html | 데이터 출력 | 온라인의 RPG 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | oRpg_connection.js rpg.js
oSports.html | 데이터 출력 | 온라인의 스포츠 장르의 게임 데이터를 받아와서 화면에 출력 | function goNext(n) | oSports_connection.js sport.js
de.html | 버튼 | 취소 클릭시 contact.html 창이동 | location.href=contact.html
| 버튼 | 회원 탈퇴 안내 | withdraw() | pass.js
| 버튼 | 회원 탈퇴
pass.html | password | 비밀번호 유효성검사 | inputElem.addEventListener
|  | 비밀번호 확인 | checkPasswordMatch
|  | 비밀번호 변경 | document.getElementById('registerForm').addEventListener('submit', function (e)
| 버튼 | 비밀번호 변경버튼 클릭시 메시지 , index창으로 화면 전환 | createAcc()
| 버튼 | 취소클릭시 contact.html 창이동 | location.href =contact.html
contact.html | 버튼 | 버튼 클릭시pass.html 창이동 | location.href=pass.html
| 버튼 | 버튼 클릭시de.html 창이동 | location.href=de.html
findMyId.html | 버튼 | 아이디 찾기 버튼 클릭시 안내창 뜨기 | sendId() | modal.js
| 버튼 | 이메일 발송 버튼 클릭시 안내창 뜨기 | sendPassword()
| 버튼 | 로그인 하러가기 버튼클릭시 로그인창으로 이동 | location.href=login.html

## 기능별일정
기능별 일정
작업명 | 파일명 | 작업자 | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-02 |  |  | 2023-12-03 |  |  | 2023-12-04 |  |  | 2023-12-05
|  |  | HTML | JS | CSS | HTML | JS | CSS | HTML | JS | CSS | HTML | JS | CSS | HTML | JS | CSS | HTML | JS | CSS | HTML | JS | CSS
추천게임 슬라이드 | index.html index_login.html | 심나래 | ○
|  | 심나래 |  | ○
|  | 심나래 |  |  | ○
작업완료
공통요소 세팅 | 전체 | 심나래 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 김선호 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 김영진 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 김은진 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 박태민 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 오승헌 | [6 empty] | ○ |  | ○
작업완료
데이터 연결 | oAction_connect.js, sAction_connect.js 외 8개 js파일 | 심나래 | [13 empty] | ○ |  | ○ | ○
|  | 김선호 | [13 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○
작업완료
online게임 데이터 장르별 json파일화 | action_info.js aos_info.js fps_info.js rpg_info.js sports_info.js | 김선호 | [13 empty] | ○ |  |  | ○
|  | 김영진 | [13 empty] | ○ |  |  | ○
작업완료
steam게임 데이터 장르별 json파일화 | action_info.js aos_info.js fps_info.js rpg_info.js sports_info.js | 김선호 | [13 empty] | ○ |  |  | ○
|  | 김영진 | [13 empty] | ○ |  |  | ○
작업완료
online/steam 장르별 게임 목록 표시 | online_genre.html steam_genre.html | 김선호 |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○
작업완료
장르별 게임리스트 불러오기 | games_online.html games_steam.html games_detail.html | 김영진 | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○
작업완료
회원가입 | register.html style22.css modal.js | 김은진 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 심나래 | [10 empty] | ○ |  |  | ○
○
작업완료
로그인 | login.html style22.css modal.js | 김은진 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| loggedin.html(추가) | 심나래 | [10 empty] | ○ |  |  | ○
작업완료
아이디찾기 | findMyId.html style22.css modal.js | 김은진 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
아이디찾기 | findMyId.html
작업완료